## Slide 2: Angedachte DH Kompetenzen
Erstellung LIDO-Schema
Erstellung XML-Dateien
Interaktive Karte
Erstellung & Bearbeitung einer Website
Verbindung von informatischen Kompetenzen mit geisteswissenschaftlichen und journalistischen

## Slide 3: Kernprodukte/ Output
XML-Schema
Webseite als Rahmen für alle Outputs
Interaktive Karte
Downloadmöglichkeiten (XML)
Informationen zu Regionen und Konflikten
Informationen zu Kulturstätten

## Slide 4: Zeitintensive Aufgaben
Suche nach lizenz- und kostenfreien Bildern
Suche nach Interviewpartnern
Allg. Kommunikation mit Externen
Erstellung der XML-Dateien
Webseite updaten, wenn neue Inhalte hinzukommen

## Slide 5: Bildersuche
Problem:
Wenig lizenzfreie Bilder von (zerstörten) Kulturstätten
Schwierig die konkreten Lizenzbedingungen zu ermitteln
Lösung:
Suchen, suchen, suchen
Personen konkret anschreiben
Nach Bilddatenbanken fragen
Ergebnis:
Zu zwei Gebäuden fehlen Bilder, Suchaufruf über Twitter läuft
Bildergalerie laufend erweitert
Lessons Learned:
So früh wie möglich beginnen

## Slide 6: Interviewpartner
Problem:
Wenig bis keine Rückmeldung
Lösung:
Keine
Ergebnis:
Kein Interview geführt
Lessons Learned:
Fragen vorbereiten, dann anfragen
Früher beginnen anzufragen
Öfter schreiben/ reminder schicken
Begründung:
Kein Kernprodukt

## Slide 7: XML Erstellung
Problem:
Händische Erstellung der XMLs
Lösung:
Parser bauen, langfristig sinnvoll
Aber
Datenbank aufsetzen
Mit Content Management System
Begründung:
Zu viel Aufwand für zu wenig Personen
Zu spezifisches XML Format

## Slide 8: LIDO
Problem:
Wenige verschiedene Quellen
Wenige Forschungsprojekte
GND nicht immer gegeben
Lösung:
Häufiger nachfragen
Improvisieren (z.B. Wikidata statt GND)
Lessons Learned:
Manchmal einfach machen
Kreative Lösungen sind ok, solange sie ins Schema passen

## Slide 9: Webseite updaten
Problem:
Wenn in übergreifenden Inhalten der Webseite Infos geändert werden müssen, müssen sie händisch auf allen Seiten abgeändert werden
Lösung:
Keine, da Problem von statischen Webseiten
Lessons Learned:
Von Anfang an die Struktur der Webseite mehr/besser vorplanen
Direkt überlegen, was alles in den Footer muss
Bei noch größeren und auch mehrsprachigen Webseiten lohnt sich hier Typo3/WordPress für Projekt

## Slide 10: Was lief besser als gedacht?
Themenfindung für Projekt: gute Vorschläge, konkrete Ideen für Ausführung
Gestaltung der Webseite: CI, Logo, Aufbau der Seiten
Arbeit mit GitHub: Anfänglich ungewohnt und ein paar Fehler beim Commit, dann routinierter, Zusammenarbeit deutlich erleichtert

## Slide 11: Was lief besser als gedacht?
Formalitäten: Erstellung von Impressum und Datenschutzinformation leicht durch verfügbare Generatoren
Responsivität der Webseite: Durch Bootstrap-Verknüpfung der verwendeten Webseiten-Vorlage mussten wenige Elemente manuell angepasst werden
Sehr viele Inhalte für Webseite schreiben, korrigieren, verarbeiten für Texte zu Konfliktseiten und Stätten: hohe Motivation, gute Unterstützung in der Gruppe

## Slide 12: Was lief besser als gedacht?
Kommunikation mit Universität bezüglich E-Mail-Account, Darstellung auf Webseiten (Uni, DH, TCDH), Uni-Instagram-Kanal, Newsletter DHd
Social Media: Anfangs etwas chaotisch, da niemand wirklich zugeteilt war, mittlerweile eingespielt, alle wissen über Postings Bescheid
Zeitmanagement und Re-Organisation in der Gruppe, als alle Aufgaben abgearbeitet waren

## Slide 13: Allgemein: Lessons Learned
Praxisanwendung des im Studium Gelernten
  XML und XML-Schema aufbauen, nutzen, anwenden
  HTML und CSS für die Webseite
Kommunikation ist essentiell
  wenn die Kommunikation innerhalb der Gruppe stimmt, kann viel Arbeit gespart werden
Gruppendynamik und Motivation der Gruppenmitglieder
  wichtig für Vorankommen und auch Erfolg des Projekts
  durch hohe Motivation konnte hohes Arbeitspensum gut abgearbeitet werden

## Slide 14: Vorgehen & Zeitplan
kurzfristig
mittelfristig
langfristig
Erstellung des Schemas
Ausarbeitung der Informationen zu den Kulturstätten
Erstellung der Unterseiten samt Designvorschlag
Kontaktaufnahme Greifswald (Interviews) (24.05.)
Kontaktaufnahme Katrin Eigendorf (24.05.)
Letzte beiden Wochen des Semesters als Puffer
Laufend: Responsivität der Webseite und Funktionalität der Features sicherstellen
Code „aufräumen“
Social Media der Uni, DHd-Newsletter, TCDH-Werbung
Erstellung der Karte und Umsetzung aller gewünschten Features in der Karte
XML-Dateien für jede Kulturstätte erstellen und auf Webseite einbinden
Bildrechte/ lizenzfreie Bilder
Newsfeed
Social Media
Stand 05.05.2022 + Ergänzungen vom 15.07.22