## Tabelle1
Zeitplan Praxisprojekt Sommersemester 2022
KW | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27
Wochentag | 10.05. | 12.05. | 17.05. | 19.05. | 24.05. | 26.05. (frei) | 31.05. | 02.06. | 07.06. | 09.06. | 14.06. | 16.06. (frei) | 21.06. | 23.06. | 28.06. | 30.06. | 05.07. | 07.07. | 12.07. | 15.07.
[7 empty] | Online | Frei | Pfingstferien | [7 empty] | Puffer | Online (Weis) | Online (Ripoll) | Online
Webseite
Erstellung Karte |  | Erstellung Karte |  |  | Map zentrieren (Luisa Vivien) check
Features Karte |  | Alle Features auf Karte einbinden |  |  | Alle Infos auf Karte einbinden (LUISA VIVIEN) check
Search Engine |  | Search Engine
Google Fonts |  | Umsetzung GoogleFonts
Lizenzfreie Bilder |  |  |  | Lizenzfreie Bilder finden (ALLE)
XML Dateien einbinden | [7 empty] | 4 Augen Prinzip Kontrolle XML Dateien fertig machen CHECK |  |  |  | XML Dateien einbinden
Kontaktformular | [5 empty] | Kontaktformular - CHECK
Responsivität | [14 empty] | Responsivität und Funktionalität
Texte Webseite |  |  | Projekttext Buzzwords fett, Name in Bildreihenfolge (VIVIEN) Check |  |  | Unterseiten mit Infos füllen, Buzzwords fett (Luisa Vivien) Zwischenüberschriften - CHECK
CSS |  |  |  | Überschriften (schwarz), Schriftarten checken (Vivien) | Designideen Überschriftenformatierung (Vivien) check | Design CSS, Überschriften braun fett, Quellen blau und LINK braun, Eckdaten bleiben blau,rest bleibt blau - CHECK
Features Webseite |  |  |  |  | Counter check | Counter - CHECK
XML
Schema Dummy |  |  | Schema-Dummy CHECK
XML Dateien |  |  |  | XML-Dateien fertig (HENDRIK JULIA)
Karteninfos |  |  |  | Mini-Abstract schreiben (Max. 2 Sätze) (ALLE)
Fließtext |  |  |  | Stichpunkte in Fließtext umwandeln (HENDRIK JULIA)
Geschichte
Greifswald |  |  | Kontakt zu Greifwald (JULIA HENDRIK)
Eigendorf |  |  |  | Kontakt zu Eigendorf (Julia Hendrik)
Kulturstätten Infos |  | Ausarbeitung Kulturstätten
Interviews |  |  |  | Mails an Eigendorf, Greifswald, Mainz und Trier raus |  |  | Bei entspr. Rückmeldung: Interviews
GND Nummern |  |  |  | Suche der GND Nummern für Kulturstätten und Kriege / Alternative Geonames/ Wikidata (ALLE)
Kriege |  |  |  |  | Kriege recherchieren wie Aufteilung - Fließtext auch mit Quellen - Buzzwords fett |  |  | Ikrakkrieg und Ukrainekriege CHECK
PR/Marketing
Social Media Accounts | [5 empty] | Social Media Accounts aufsetzen - CHECK
SEO SEA | [5 empty] | Facebookaccount, Twitter - CHECK | SEO SEA - CHECK seo
Google checken